## Sheet1
用例编号 | 缺陷编号 | 需求说明 | 缺陷描述
4.1.4.020 | 4.1.4 001 | 输入原密码不对，给出相应提示 | 当输入一个错误的原密码时，也会提示信息验证成功，提交时才提示错误
4.1.4.022 | 4.1.4 002 | 新密码与原密码不对，则给出相应提示 | 修改后的新密码与原密码相同，也会提示信息验证成功，提交时才提示错误
| 4.1.5 001 | 删除记录需输入当前登录用户的密码 | 以admin身份登录，在组织机构管理界面，删除编码为'A01'的部门时不需输入密码就能删除
| 4.1.5 002 | 删除记录需输入当前登录用户的密码 | 以admin身份登录，在组织机构管理界面，删除编码为'A06'的科室时不需输入密码就能删除
| 4.1.5 003 | 输入页码应小于等于总页数 | 在分页工具条对应区域输入大于总页数的编码时，不提示错误
| 4.1.5 004 | 显示分页工具条 | 以admin身份登录，在组织机构管理界面，底部不显示分页工具条
| 4.2.1 001 | 研制任务书号不为空 | 研制任务书号为空时，无错误提示，系统仍提交成功
| 4.2.1 002 | 合同编号不为空 | 合同编号为空时，无错误提示，系统仍提交成功
| 4.2.1 003 | 所属系统不为空 | 所属系统为空时，无错误提示，系统仍提交成功
4.2.1.058 | 4.2.1 004 | 已受领测试申请不能删除 | 已受领测试申请能被删除
4.2.1 007 | 4.2.1 005 | 申请书序号唯一不重复 | 基本信息填写完整，点击提交，未确认，再次提交，会保存前后两份测试申请书序号相同的测试申请
4.2.1.031 | 4.2.1 006 | 研制方申请编号格式：研制单位简码-当前年份-序号 | 研制方申请编号，格式错误，缺少当前年份及序号，需求中研制方申请编号格式应为：所选研制单位简码-当前年份-序号
4.2.1.065 | 4.2.1 007 | 查询日期区间内测试申请 | 无法查询与后置区间时间相同日期的测试申请
4.2.1.066 | 4.2.1 008 | 查询日期区间内测试申请 | 申请前后区间为同一日期时，无法正确查询当天的测试申请
4.2.1.067 | 4.2.1 009 | 查询日期区间内测试申请 | 后置时间在前置时间之前，且无法正确查询
4.2.1.069 | 4.2.1 010 | 日期格式为xxxx-xx-xx | 当查询申请信息时，手动输入将申请时间置为0-06-01时，时间显示1900-06-01
4.2.1.070 | 4.2.1 011 | 日期格式为xxxx-xx-xx | 当查询申请信息时，手动输入将申请时间置为-8-01-01时，时间显示-8-01-01
| 4.2.1 012 | 提交相同文档，提示是否覆盖 | 提交相同文档时，出现不停旋转的提示框，无错误提示
| 4.2.1 013 | 成功上传测评申请书文件 | 上传超过4（5-n）个文件，只能成功上传4个，其余文件丢失
| 4.2.2 001 | 任务编号不可更改 | 任务下达时，可以修改任务编号，而需求文档中任务编号是自动生成的，不可更改，但任务下达完成后，任务编号又没有更改
4.2.2.022 | 4.2.2 002 | 任务信息可输入50个字符 | 任务信息无法输入50个字符，只能输入49个字符
| 4.2.2 003 | 测试任务含有一个或多个项目 | 空项目任务提交成功，应不能为空
4.2.2.007 | 4.2.2 004 | 已下达的测试任务不能被编辑 | 已下达的测试任务能够被编辑
4.2.2.034 | 4.2.2 005 | 任务下达时间应为即刻之后 | 任务下达时间可以在即刻之前时间
| 4.2.2 006 |  | 若测试申请状态为“已受领”，再删除该测试申请，则该申请的已下达的测试任务可以被删除
| 4.3.1 001 | 成功上传正确格式的文档 | 接收技术文档，添加错误文件格式后，重新添加正确格式文件，提示请上传文件，无法识别已重新上传的正确文件格式
4.3.1.030 | 4.3.1 002 | 提交相同文档，提示是否覆盖 | 提交相同技术文档时，出现不停旋转的提示框，无错误提示
| 4.3.1 003 | 操作图标可见 | 点击测试过程管理：选择接收测试技术文档，点击查询得到的结果中操作图标经常不可见
| 4.3.1 004 | 操作图标可见 | 点击测试过程管理：选择接收测试技术文档，输入项目名称，点击查询得到的结果中操作图标经常不可见
| 4.3.1 005 | 文档接收时间应为即刻之后 | 提交0.1大纲——文档接收时间可以任意选择，甚至可以选择在任务下达之前的
| 4.3.1 006 | 界面正常 | 接受测试申请的列表栏会重叠，技术文档编辑的也会，无法重现
| 4.3.1 007 | 查看技术文档相关信息 | 查看技术文档——项目管理员查看不到技术文档
| 4.3.1 008 | 责任专家成功查看系统管理员上传的技术文档 | 上传超过4（5-n）个文件，只能成功上传4个，其余文件丢失
| 4.3.1 009 | 界面正常 | 接收测试申请的列表栏会重叠
| 4.3.2 001 | 可以选择不同类型的文档查看 | 无法对*.xls;*.xlsx;*类型的文档进行查看
| 4.3.2 002 | 操作图标可见 | 单条件查询显示项目信息与相关操作——操作图标不可见
| 4.3.2 003 | 操作图标可见 | 多条件查询显示项目信息与相关操作——操作图标不可见
| 4.3.2 004 | 文档接收时间应为即刻之后 | 责任专家大纲/报告审查责任专家大纲/报告审查，审查意见文档接收时间选择可随意选择甚至在项目下达任务之前
4.3.2.052 | 4.3.2 005 | 成功上传正确格式的文档 | 添加错误文件格式后，重新添加正确格式文件，提示请上传文件，无法识别已重新上传的正确文件格式
| 4.3.2 006 | 提交相同文档，提示是否覆盖 | 提交相同文档时，出现不停旋转的提示框，无错误提示
4.3.2.053 | 4.3.2 007 | 成功上传文档 | 添加文档，删除，再添加文档，无法上传
4.3.2.055 | 4.3.2 008 | 成功上传文档 | 添加多个文档，部分文档未上传成功
| 4.3.3 003 | 不选择项目点击提交测评机构提示“选择一个项目” | 不选择项目点击提交测评机构——没有提示信息
| 4.3.4 001 | 显示返回按钮 | 项目管理员在审查意见输出页面点击查看——项目信息可见，返回不可见
| 4.3.4 002 | 审查意见编辑，对已有文件删除修改 | 进行审查意见编辑操，看不见已有文件，无法对已有文件修改删除
4.3.4.S042 | 4.3.4 003 | 上传相同文件提示“是否替换相同文件” | 出现错误提示框，但没有提示是否将文件替换同时出现了“正在提交数据”的提示框，并挡住错误提示框
4.3.4.S040 | 4.3.4 004 | 成功上传文档 | 上传多个文件时，点击确认时，文件才开始上传，部分文件未上传成功
4.3.5.005 | 4.3.5 001 | 上传相同文件提示“是否替换相同文件” | 出现错误提示框，但没有提示是否将文件替换同时出现了“正在提交数据”的提示框，并挡住错误提示框
| 4.3.5 002 | 4.3.5(3)可删除一条或者多条技术文档信息 | 多条技术文档信息记录删除，选中的最后一条无法删除
| 4.3.5 003 | 4.3.5(1)可重新提交文档附件，修改文档接收时间 | 添加新文件后，提交后查看发现添加失败
| 4.3.5 004 | 4.3.5(1)可重新提交文档附件，修改文档接收时间 | 添加一个新附件后，点击查看发现新旧文件共存，再编辑也无法添加第三个附件
| 4.3.5 005 | 成功上传文档 | 上传多个文件时，点击确认时，文件才开始上传，部分文件未上传成功
| 4.3.5 006 | 删除文档 | 技术文档编辑，文档删除功能有时在有时不在
| 4.4.1.001 | 4.4.1（2）审查计划管理：编辑 | 会议组织单位选择单位后无法改为空。
| 4.4.1.002 | 4.4.2（1）审查会记录管理：编辑 | 提示添加审查附件成功，实际无法添加
4.6.1.007 | 4.6.1 002 | 可以由汉字，英文字母，数字，英文下划线组成 | 在“admin身份”登陆后的“用户管理”功能中，点击“用户录入”，带小数点的用户名“12.”可以符合要求，并且录入成功，“.”不属于约束内可用的符号
| 4.6.1 003 | 激活用户 | 在“admin身份”登陆后的“用户管理”功能中，因为4.6.1.C032的“禁用用户”功能无法实现，所以无法测试“激活用户”功能
| 4.6.1 004 | 组织机构可多选 | 在“admin身份”登陆后的“用户管理”功能中，点击“用户录入”，在“组织机构”中选择组织机构，选择超过7（7-n）个组织机构会提示数据太长无法录入
4.6.1.050 | 4.6.1 005 | 内置系统管理员不允许密码重置 | 内置系统管理员密码允许被重置
| 4.6.1 005 | 内置系统管理员不允许密码重置 | 内置系统管理员密码允许被重置
| 4.6.2 001 | 录入无上级组织机构 | 在“admin身份”登陆后的“组织机构管理”功能中，先点击一个列表里的组织机构如“软件评测中心”，再点击“组织机构录入”，“组织机构录入”框中，上级组织机构已经是“软件评测中心”，无法再选择录入一个“无上级组织机构”的组织机构（上级组织机构为空），需要再重新退出系统，重新登陆才可以再登陆
4.6.2.005 | 4.6.2 002 | 上级机构类型为“部门”，机构类型只可选“科室” | 上级机构类型为“部门”，机构类型可选“部门”，
4.6.2.007 | 4.6.2 003 | 上级机构类型为“科室”，机构类型只可选“科室” | 上级机构类型为“科室”，机构类型可选“部门”，
| 4.6.2 004 | 不允许录入相同单位名称的单位 | 单位信息的录入，存在允许重复录入相同单位信息的缺陷。
4.7.1.010 | 4.7.1 001 | 录入单位不重复的简码 | 录入单位时，简码不能重复存在“ABC”不能再存在“abc”
4.7.2.021 | 4.7.2 001 | 人员编号不可重复 | 在“system”身份登陆后的“人员信息管理”功能中，在“所有人员"中点击“录入”，录入一个人员编号是已经存在的信息，按约束条件人员编号是不可重复的，
| 4.7.2 002 | 手机号码第二位不能为9 | 在“system”身份登陆后的“人员信息管理”功能中，在“所有人员"中点击“录入”，录入一个手机号码为“19444444444”的人员，可以录入成功
4.7.2.061 | 4.7.2 003 | 身份类别，其他人员不可与其他类型的人员同时选择 | 在在“system”身份登陆后的“人员信息管理”功能中，在“所有人员"中点击“录入”，在“身份类别”的选择中“其他人员”可以和其他类型的人员同时选择，并录入成功
| 4.7.2 004 | 电话只能由11位数字组成 | 录入单位时，单位联系电话格式错误可以不只是数字
| 4.7.2 005 | 查询含有%的单位 | 查询单位时，输入%，无法正确查询
4.7.2.054 | 4.7.2 006 | 成功删除人员信息 | 在在“system”身份登陆后的“人员信息管理”功能中，在“所有人员"中点击一个已存在的用户，点击删除，系统提示删除成功，但是人员依旧在列表，没有删除
4.7.2.055 | 4.7.2 007 | 成功删除多个人员信息 | 在在“system”身份登陆后的“人员信息管理”功能中，在“所有人员"中点击两个已存在的用户，点击删除，系统提示删除成功，但是人员依旧在列表，没有删除
| 4.7.2 008 | 4.7.2.1（1）人员信息管理.所有人：录入 | 录入中单位列表搜索框无用